План мероприятий  МБОУ СОШ № 68 г. Хабаровска

по предоставлению услуги «Дневник.ру» в электронном виде

2014-2015 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный | Результаты и их документальное подтверждение |
| 1. | Анализ текущего состояния (*формирование списков вновь сформированных классов, учёт прибывших/ выбывших за лето)* | сентябрь  2014 г | Школьный администратор системы  Казакова С. В., классные руководители |  |
| 2. | - техническое оснащение образовательного учреждения | в течение года | Директор  Филатова С. В |  |
| 3. | - расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним | в течение года | Директор  Филатова С. В |  |
| 4. | Оборудование рабочих мест для заполнения ЭЖ/ЭД | Первая четверть | Директор  Филатова С. В |  |
| 5. | Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ/ЭД, назначение ответственных | Август 2014г. | Директор  Филатова С. В. |  |
| 6. | Размещение на школьном сайте нормативно-правовых документов по ведению электронного классного журнала/электронного дневника | Сентябрь 2014г. | Администратор школьного сайта  Дзюбак Е. А. |  |
| 7. | Получение согласия родителей вновь прибывших учащихся  (законных представителей) на обработку персональных данных в «Дневник.ру» | В течение учебного года | Школьный администратор системы  Казакова С. В., классные руководители |  |
| 8. | Приём заявлений на предоставление услуги «Дневник.ру» | В течение учебного года | Школьный администратор системы  Казакова С. В., классные руководители |  |
| 9. | Раздача персональных пригласительных кодов всем вновь прибывшим учителям, обучающимся и их родителям, активация пользователей | В течение учебного года | Школьный администратор системы  Казакова С. В., классные руководители |  |
|  | Ввод информации  по успеваемости обучающихся в электронные дневники, журналы на сайте «Дневник.ру» | В течение учебного года | Школьный администратор системы  Казакова С. В., классные руководители, учителя-предметники |  |
|  | Контроль над апробацией и внедрением электронных дневников и журналов успеваемости в учебно-воспитательном процессе | весь период работы | Директор  Филатова С. В. |  |