**План – график введения ФГОС НОО В МОУ СОШ № 68 г. Хабаровска**

1. ***Создание нормативного обеспечения введения ФГОС***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятия*** | ***Срок*** | ***Формальные показатели*** | ***Ответственные*** |
| Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы) о введении в школе ФГОС НОО  | Ноябрь 2010 | Протокол заседания органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы) | Администрация школы |
| Издание приказа о «О введении ФГОС в образовательном учреждении» | Октябрь 2010 | Приказ по школе | Директор школы |
| Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ № 68» | Декабрь 2010 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в образовательном учреждении | Декабрь 2010 | Наличие плана-графика | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Январь 2011 | Список учебников, рекомендуемых(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 уч. год | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | До июня 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Август 2011 | Наличие пакета должностных инструкций | Директор школы |
| Разработка (на основе БУП) и  Утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Апрель 2011 | Наличие учебного плана, приказ «Об утверждении БУП» | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | Апрель 2011 | Наличие программ по учебным предметам, приказ «От утверждении рабочих программ на 2011-2015 учебный год» | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения) | Май 2011 | Наличие документа | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, управляющий совет школы |
| Разработка моделей договора между родителями и школой, закрепляющей права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС | Август 2011 | Модель договора | Администрация школы, управляющий совет школы |
| Разработка плана методической работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ | Ноябрь 2010 | Наличие проекта плана методической работы в ОУ | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Август 2011 | Новое положение о публичном отчете | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, управляющий совет школы |

1. ***Финансово-экономическое обеспечение***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятия*** | ***Срок*** | ***Формальные показатели*** | ***Ответственные*** |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы, управляющий совет школы |
| 1. ***Организационное обеспечение введения ФГОС***
 |
| ***Мероприятия*** | ***Срок*** | ***Формальные показатели***  | ***Ответственные*** |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ № 68 | Декабрь 2010 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | Май-август 2011 | Наличие плана работы | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2011-2012 | Система работы по данному направлению | Администрация школы, методические объединения школы |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2011-2012 | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |

1. ***Создание кадрового обеспечения введения ФГОС***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятия*** | ***Срок*** | ***Формальные показатели*** | ***Ответственные*** |
| Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Май 2011 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
| 1. ***Создание информационного обеспечения введения ФГОС***
 |
| ***Мероприятия*** | ***Срок*** | ***Формальные показатели***  | ***Ответственные*** |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Знания родителями основных положений ФГОС | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС,  |
| Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Май 2011 | Протокол общешкольного родительского собрания | Администрация школы |
| Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы | В течение 2011-2012 | Наличие информации на сайте школы | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Изготовление буклетов «Новый ФГОС» | Май 2011 | Наличие буклетов | Администрация школы |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования: анкетирование родителей 1-х классов | Май 2011 | Результаты анкетирования | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |

1. ***Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятия*** | ***Срок*** | ***Формальные показатели*** | ***Ответственные*** |
| Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации образовательных стандартов в начальной школе» | Март 2011 | Наличие документов оценки | Администрация школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | До августа 2011 | Наличие плана | Администрация школы |